


附件三:
武汉理工大学校园楼宇网络建设验收标准
（2026年6月）
第一章 验收流程与组织
组织架构：验收工作由建设单位牵头，会同使用单位、网络信息中心共同组织。
参与方：验收组应包括建设单位、使用单位、网络信息中心的代表，并应邀请设计单位、施工单位、工程监理单位（如有）的相关人员参加。
第二章 验收前置条件
在组织正式验收前，项目应满足以下全部条件：
1. 资料齐全：项目设计、施工、竣工的全套图纸和技术文档资料已准备完毕。
2. 工程竣工：已按合同及设计要求完成全部建设内容。
3. 完成自测：施工单位已完成对所有信息点及系统功能的自检测试，并提交正式的测试报告。
4. 监理报告：如项目有监理，监理单位应提交覆盖全过程的监理报告。


第三章 验收主要内容与标准
（一）合同符合性
主要检查内容： 核对实际建设内容、范围、功能与合同约定是否一致
检查方法： 对照合同条款、技术协议逐项核查。
达标要求： 完全符合合同及补充协议要求。
（二）文档资料
主要检查内容：
1. 施工图纸、设计方案、变更记录、竣工图。
2. 设备材料合格证、检测报告、质保文件。
3. 线缆测试报告、网络拓扑图、设备配置文档。
检查方法： 现场查阅、核对文档的完整性、规范性。
达标要求： 所有文档齐全、准确、有效、签署完备，符合归档要求。
（三）设备与材料
主要检查内容：
1. 设备与材料品牌、型号、规格、数量与合同一致性。
2. 关键设备原厂序列号、保修信息。
检查方法： 现场抽检、核对到货清单、合同明细。
达标要求： 设备材料与合同完全一致，数量准确，为正品且在保修期内。
（四）工程质量
主要检查内容：
1. 信息点性能：按楼宇重要性抽取20%-30%的信息点进行电气性能（如接线图、长度、衰减、近端串扰等）复测。
2. 标识规范：检查面板、配线架标签的清晰度、准确性与规范性。
3. 工艺规范：检查管线敷设、设备安装、机柜内部理线的规范性与美观性。
检查方法： 使用专业线缆测试仪进行复测；现场目视检查。
达标要求：
1. 不合格点比例 < 5%：被测点电气性能或标识不符合要求的比例应低于5%，方可判定“本次验收合格”。
2. 标识清晰、准确，符合学校统一规范。
3. 施工工艺符合国家及行业标准。
（五）基础设施
主要检查内容：
1. 配线间供电、温湿度、卫生环境。
2. 门禁、消防、防雷接地等安全措施。
检查方法： 现场实地检查。
达标要求： 满足网络设备长期稳定运行的要求，安全措施到位。
（六）设备与安全
主要检查内容：
1. 网络设备物理安装与上电状态。
2. 设备软件版本、基础配置、策略配置。
3. 网络安全配置（如访问控制、安全策略）。
检查方法： 登录设备检查、运行状态查看。
达标要求： 设备运行正常，配置符合安全基线。


第四章 验收结论与整改
1. 验收报告：验收结束后，各方代表需在《项目验收报告》上签署意见。报告应明确验收结论、存在的问题及整改要求。
2. 合格判定：当“工程质量验收”中不合格点比例低于5%，且其他主要项目无重大缺陷时，可判定为“验收合格，准予进入整改程序”。
3. 不合格处理：若不合格点比例高于或等于5%，或存在其他重大缺陷，则判定为“验收不合格”，项目不得进入下一阶段。
4. 整改要求：
责任：所有验收发现的问题，均由施工单位承担整改责任。
期限：整改工作应在规定期限（通常为10个工作日）内完成。
监督：整改过程应有监理单位（若有）或建设单位代表监督。
复测与闭环：整改完成后，施工单位需提交《整改报告》，并对所有整改点进行100%复测。网络信息中心或验收组应对关键整改点进行复核。相关图纸和技术文档必须同步更新。
费用：整改及复测相关费用已包含在合同总价内，不另行支付。
最终措施：若整改后仍不合格，校方有权要求返工或更换设备材料，由此产生的费用和延误由施工单位承担。
第五章 网络开通与试运行
在项目完成整改，整体验收合格，方可申请开通校园网接入。开通后，进入试运行阶段，试运行期不少于1个月。




